## Matriz de Responsabilidades
M a t r í z d e R e s p o n s a b i l i d a d e s
| Asignación de Responsabilidades | Aramí Núñez | Leticia Martínez | Maite Astigarraga | Leticia Martínez | Profesores | N/C | N/C
| Í t e m | PM | PL | PC | TO | USR | PRC | LE
|  | Project Manager | Project Leader Tecnología | Representative | Task Owner | User | Procurement | Legals
|  | Supervisor de Proyectos | Lider de Proyecto | Punto de Contacto en TI | Responsable de Tarea | Usuario | Compras | Legales
1 | 1. Gestionar y administrar el portafolio de proyectos informáticos definiendo el alcance de los mismos en coordinación con las áreas de Sistemas e Infraestructura para determinar su viabilidad técnica y establecer los recursos requeridos. | Revisar / Actualizar semanalmente el estado de c/ proyecto con cada Lider de Proyecto. Metricas Semanales/ Mensuales de la cartera de proyectos. Revisiónde/acciones correctivas/actualización plan de proyecto. Definición de la clasificación | Responsable del seguimiento de todas las tareas del proyecto. Llevar control de porcentaje de avance vs tiempo restante. | Responsable de recibir y documentar con el usuario la necesidad tecnológica. Acordar con el usuario el alcance del requerimiento y las fechas de implementación. Acordar con las áreas impactadas y jefatura de TI la viabilidad de los proyectos. Comunicar al usuario viabilidad y fechas. | Ejecución de la tarea dentro del plazo establecido. Escalar al líder del proyecto cualquier inconveniente. Si la tarea implicará compras, realizar los procesos correspondientes. | Remitir necesidad tecnológica al área de tecnología. Acordar el límite o alcance del proyecto consu punto de contacto en TI. Indicar fecha para cuando lo necesita. | Procesar los pedidos de compras y o indicar viabilidad. | Indicar puntos de vistas a ser considerados en caso de que el proyecto deba ser revisado por Legales. En este caso este paso será una tarea. Sin embrago el seguimiento debe ser realizado por el usuario requeriente. Tecnología debe recibir el parecer de esta área.
| 2. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logísticas, presupuestales y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informáticos. | Priorización de iniciativas basado en capacidad (presupuesto). | Asegurar que los responsables de cada tarea que requiera "facilidads logisticas" entreguen en fecha y forma.
| 3. Participar, en coordinación con las áreas involucradas, la actualización de los sistemas de información e infraestructura tecnológica que optimicen el funcionamiento de las tecnologías acorde a las mejores prácticas y tendencias tecnológicas. | Asegurar que todos los proyectos esten en el inventario. | Registrar el proyecto en el inventario correspondiente. | En acuerdo con el usuario, formalizar la necesidad tecnológica | Tecnico afectado / asignado. Indicar mejor opción tecnica. | Realizar la solicitud de necesidad tecnológica. | Obtener 3 presupuestos y condiciones de compra. | Si fuese aplicable indicar ok.
| 4. Centralizar, evaluar los planes, costos y presupuestos para la adquisición de recursos de tecnología realizando un análisis costo beneficio y un adecuado alineamiento a las estrategias definidas |  | Controlar que los tiempos y los costos se cumplan.
| 5. Informar permanentemente a las áreas que así lo soliciten sobre el estado de la gestión de demanda y gestión de proyectos del departamento de TI. | Presentación Mensual de estados de los proyectos. En Curso. Solicitados en el Mes Finalizados en el Mes |  |  |  | Informar acuerdo / aceptación.
| 6. Establecer herramientas y metodologías, entre otros para optimizar el proceso de gestión de proyectos de tecnología de la información. | Revisión periodica de procedimientos. Documentación formal del proceso, publicación a comunidad de usuarios. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. |  | Notificación
| 7. Administrar las herramientas y documentación generada de la gestión de demanda y de proyectos. | Definición de los documentos a ser generados en cada etapa. Formato digital. | Proveer los documentos que le corresponden. | Presentar el documento de requerimiento acordado con el usuario al PM. | Proveer los documentos que le corresponden | Presentar documento de requerimiento. Aprobación del ejercicio de pruebas para el pase a producción.
| 8. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las políticas TI de la Iglesia | Seguimiento a las acciones correctivas para los casos de riesgos. |  | Informar al usuario afectado, si fuera el caso. | Cumplir con las tareas adicionales generados para mitigar el riesgo. En tiempo y forma.
| 9. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de las fábricas de software, proveedores y/o servicios que maneja el departamento de TI | En caso de proyectos cae en el control de la tarea. | En caso de pago a proveedores autorizar el pago de acuerdo al cumplimiento.

## Entregables
Tipo | Manuales de Procedimientos | Herramienta Inicial (*) | Notas
Procedimiento | Administración de Proyectos. | WORD | En un siguiente paso evaluar herramientas de administración de proyectos que incluyan obtención de metricas
Procedimiento | Compras y Suministros de Tecnología. | WORD | Flujo
Procedimiento | SDLC - End to End (Ciclo de vida de desarrollo - Inicio a Pase a Producción). | EXCEL | En un siguiente paso evaluar una herramienta de administración del flujos para modelar y administrar los pasos, responsables/aprobaciones, adjuntar documentos y generar metricas. Esta herramienta puede ser utilizada mas adelante para otros tipos de flujo y para área diferentes a TI.
Procedimiento | Administración de ambientes (DEV/TEST/PRD) | WORD | Revisar accesos persistentes y no persistentes (nivel de red, nivel de b.d.)
Procedimiento | Implementación. Ambiente Test / Producción. | WORD | Evaluar horarios de implementación y determinar green zone. (por cada aplicación cuando se pueden realizar implementaciones y en que horarios)
Doc. Modelo | Documento de Requerimiento del Usuario. | WORD
Doc. Modelo | Documentación de casos de pruebas orientado a casos. | EXCEL | Diseñado por tecnología y usuario. Proveido a la fabrica para su prueba interna. Se pretende que la fabrica entregue un producto de calidad y el usuario lo certifique con apoyo del Analista interno. No mas pruebas en TI
Doc. Modelo | Documentación de Defectos (Relevados durante las pruebas). | EXCEL | Creación del documento modelo
Doc. Modelo | Solicitud de aprobación de dimencionamiento (presupuesto/fechas). | MAIL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Contratos | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Proveedores y Licenicias | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Aplicaciones. | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Metricas de Servicios y Proyectos | EXCEL | Creación del documento modelo.
Politicas | Seguridad de a información. | WORD | Revisar y sugeris politicas que hacen a la seguridad de la información y privacidad.
Politicas | Retención de datos - BKPs Periodos. | WORD | Revisar y sugerir periodos de reteción. Identificar dueños de la información y/o aspectos legales que lo determinen.
Politicas | Contigencia | WORD | Evaluar la necesidad de simulaciones, periodos, tipos de contingencia.
* Una vez formalizado los procedimientos se puede evaluar la implementación de herramientas automatizadas.