## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por:
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como un administrador, necesito poder crear usuarios con la finalidad de autenticar a los mismos. |  | Vacío | 2 | 2018-04-23 | alta
2 | Como un usuario, necesito poder iniciar sesión con mi nombre de usuario (e-mail) y contraseña. |  | Vacío | 1 | 2018-04-23 | alta
3 | Como un administrador, necesito poder realizar el mantenimiento de los roles. |  | Vacío | 1 | 2018-04-25 | alta
4 | Como un usuario, necesito poder realizar cambios de mis datos personales. |  | Vacío | 2 | 27/04/2018 | alta
5 | Como un usuario, necesito poder cerrar sesión. |  | Vacío | 1 | 2018-04-27 | alta
6 | Como un administrador, necesito poder cambiar el estado (activo o inactivo) de un usuario. |  | Vacío | 2 | 2018-04-27 | alta
7 | Como un administrador, necesito poder crear un proyecto. |  | Vacío | 4 | 2018-05-03 | media
8 | Como un administrador, necesito poder asignar un equipo de trabajo al proyecto. |  | Vacío | 4 | 2018-05-03 | media
9 | Como un administrador, necesito poder visualizar todos los proyectos. |  | Vacío | 3 | 2018-05-22 | baja
10 | Como un scrum master, necesito poder definir los User Story en el product backlog. |  | Vacío | 2 | 2018-05-04 | media
11 | Como un scrum master, necesito poder definir los sprints de un proyecto. |  | Vacío | 3 | 2018-05-09 | media
12 | Como un scrum master, necesito poder definir el o los flujos de kanban. |  | Vacío | 4 | 2018-05-11 | media
13 | Como un scrum team, necesito poder visualizar el kanban |  | Vacío | 3 | 2018-05-12 | media
14 | Como un scrum master, necesito poder visualizar el kanban |  | Vacío | 3 | 2018-05-13 | media
15 | Como un product owner, necesito poder visualizar el kanban |  | Vacío | 3 | 2018-05-14 | media
16 | Como un scrum master, necesito poder modificar los User Stories de un backlog. |  | Vacío | 4 | 2018-05-06 | media
17 | Como un scrum team, necesito poder modificar los User Stories de un backlog. |  | Vacío | 4 | 2018-05-16 | media
18 | Como un scrum master, necesito poder asignar User Stories a un Sprint. |  | Vacío | 2 | 2018-05-07 | media
19 | Como un scrum master, necesito poder agregar comentarios a los User Stories. |  | Vacío | 1 | 2018-05-09 | media
20 | Como un scrum team, necesito poder agregar comentarios a los User Stories. |  | Vacío | 1 | 2018-05-17 | media
21 | Como product owner, necesito poder visualizar el historial detallado de los User Stories. |  | Vacío | 3 | 2018-05-19 | baja
22 | Como scrum master, necesito poder visualizar el historial detallado de los User Stories. |  | Vacío | 3 | 20/052018 | baja
23 | Como scrum team, necesito poder visualizar el historial detallado de los User Stories. |  | Vacío | 3 | 2018-05-21 | media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.